## Tasks
Project Task Planner
| Start | 2019-09-20
| Final Target | 2020-01-09
| Today | 2019-09-20 |  |  | 1.11 | 2.22 | 3.33 | 4.44 | 5.55 | 6.66 | 7.77 | 8.88 | 9.99 | 11.1 | 12.21 | 13.32 | 14.43 | 15.54 | 16.65 | 17.76 | 18.87 | 19.98 | 21.09 | 22.2 | 23.31 | 24.42 | 25.53 | 26.64 | 27.75 | 28.86 | 29.97 | 31.08 | 32.19 | 33.3 | 34.41 | 35.52 | 36.63 | 37.74 | 38.85 | 39.96 | 41.07 | 42.18 | 43.29 | 44.4 | 45.51 | 46.62 | 47.73 | 48.84 | 49.95 | 51.06 | 52.17 | 53.28 | 54.39 | 55.5 | 56.61 | 57.72 | 58.83 | 59.94 | 61.05 | 62.16 | 63.27 | 64.38 | 65.49 | 66.6 | 67.71 | 68.82 | 69.93 | 71.04 | 72.15 | 73.26 | 74.37 | 75.48 | 76.59 | 77.7 | 78.81 | 79.92 | 81.03 | 82.14 | 83.25 | 84.36 | 85.47 | 86.58 | 87.69 | 88.8 | 89.91 | 91.02 | 92.13 | 93.24 | 94.35 | 95.46 | 96.57 | 97.68 | 98.79 | 99.9 | 101.01 | 102.12 | 103.23 | 104.34 | 105.45 | 106.56 | 107.67 | 108.78 | 109.89 | 111 | 0
No. | Tarea | Empieza | Acaba | Realizado por: | 1.11: 2019-09-20; 111: 2020-01-09 | 111
1 | Búsqueda y compra de los componentes | 2019-09-20 | 2019-10-25 | Todos los integrantes | [100 empty] | 0 | 35
2 | Análisis y búsqueda de información sobre los componentes | 2019-09-27 | 2019-10-11 | Todos los integrantes | [100 empty] | 7 | 21
3 | Preparación y puesta a punto del servidor | 2019-10-04 | 2019-11-15 | Sergio | [100 empty] | 14 | 56
4 | Implementación del modelo de datos | 2019-11-18 | 2019-12-01 | Todos los integrantes | [100 empty] | 59 | 72
5 | Creación de la base de datos | 2019-11-01 | 2019-11-08 | Todos los integrantes | [100 empty] | 42 | 49
6 | Conexión y comunicación Cliente-Servidor | 2019-11-15 | 2019-12-06 | Sergio | [100 empty] | 56 | 77
7 | Implementación del código de todos los componentes | 2019-11-15 | 2019-12-13 | Carlos | [100 empty] | 56 | 84
8 | Construcción de la arquitectura del sistema | 2019-12-13 | 2019-12-20 | Todos los integrantes | [100 empty] | 84 | 91
9 | Creación de la página web | 2019-11-01 | 2019-12-06 | Alejandro | [100 empty] | 42 | 77
10 | Creación de aplicación movil Android | 2019-11-01 | 2019-12-06 | Alberto | [100 empty] | 42 | 77
11 | Pruebas y testeos | 2019-12-13 | 2020-01-05 | Todos los integrantes | [100 empty] | 84 | 107